## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2023-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2023 2023 | 109 | 3.1.1.1 | Falta de conocimiento por parte del formulador del proyecto Por deficiencias en la identificación de la necesidad | 1 | Socializar mínimo 2 veces los hallazgos con el personal que formula los proyectos en la alcaldía y hacer una capacitación relacionada con formulación de proyectos | Socializaciones y capacitaciones realizadas | Número de socializaciones y capacitaciones programadas/realizadas | 100 | PLANEACION | 2023-07-17 | 2023-11-30
2 | FILA_2 | 16 | 2023 2023 | 109 | 3.1.1.2 | Falta de organización de los documentos por parte del apoyo a la supervisión | 1 | Socializar los hallazgos y capacitar a los apoyos a la supervisión sobre el manejo de los documentos. Mínimo 2 socializaciones y capacitaciones | Socializaciones y capacitaciones realizadas | Número de socializaciones y capacitaciones programadas/realizadas | 100 | PLANEACION | 2023-07-17 | 2023-11-30
3 | FILA_3 | 16 | 2023 2023 | 109 | 3.2.1.1 | Falta de claridad en las obligaciones específicas relacionadas con el objeto del contrato | 1 | Socializar los hallazgos con las personas encargadas de realizar los estudios previos para la contratación del personal de apoyo tanto profesional como de gestión para que revisen las obligaciones específicas de los contratos. | Socializaciones y capacitaciones realizadas | Número de socializaciones y capacitaciones programadas/realizadas | 100 | PLANEACION | 2023-07-17 | 2023-11-30
4 | FILA_4 | 16 | 2023 2023 | 109 | 3.2.1.2 | por deficiencias en la identificación de la necesidad relacionada con el proyecto 2006 | 1 | Socializar los hallazgos con los formuladores de los diferentes proyectos para tener en cuentas las observaciones realizadas por el ente de control. | Socializaciones y capacitaciones realizadas | Número de socializaciones y capacitaciones programadas/realizadas | 100 | PLANEACION | 2023-07-17 | 2023-11-30
5 | FILA_5 | 16 | 2023 2023 | 109 | 3.2.1.3 | Falta de planeación, deficiencia en la identificación de las necesidades de la población beneficiaria. | 1 | Socializar los hallazgos con los formuladores de los diferentes proyectos para tener en cuentas las observaciones realizadas por el ente de control. | Socializaciones y capacitaciones realizadas | Número de socializaciones y capacitaciones programadas/realizadas | 100 | PLANEACION | 2023-07-17 | 2023-11-30
6 | FILA_6 | 16 | 2023 2023 | 109 | 3.2.1.4 | Falta de planeación, deficiencia en la identificación de las necesidades de la población beneficiaria. | 1 | Socializar los hallazgos con los formuladores de los diferentes proyectos para tener en cuentas las observaciones realizadas por el ente de control. | Socializaciones y capacitaciones realizadas | Número de socializaciones y capacitaciones programadas/realizadas | 100 | PLANEACION | 2023-07-17 | 2023-11-30
7 | FILA_7 | 16 | 2023 2023 | 109 | 3.2.1.5 | Por falta de claridad en la información suministrada al ente de control frente a la población a beneficiar. | 1 | Socializar los hallazgos con los formuladores de los diferentes proyectos para tener en cuentas las observaciones realizadas por el ente de control. | Socializaciones y capacitaciones realizadas | Número de socializaciones y capacitaciones programadas/realizadas | 100 | PLANEACION | 2023-07-17 | 2023-11-30
8 | FILA_8 | 16 | 2023 2023 | 109 | 3.2.1.6 | Los contratos se suscribieron a finales de año por lo tanto para garantizar la ejecución del proyecto se dio inicio con fecha posterior | 1 | Socializar con los formuladores el hallazgo y solicitar que los procesos contractuales se suscriban antes de diciembre con el fin de dar ejecución en la vigencia. | Socializaciones y capacitaciones realizadas | Número de socializaciones y capacitaciones programadas/realizadas | 100 | PLANEACION | 2023-07-17 | 2023-11-30
9 | FILA_9 | 16 | 2023 2023 | 109 | 3.2.2.1 | Por falta de establecer la necesidad en los estudios previos y la motivación de la contratación | 1 | Socializar con los formuladores el hallazgo y solicitar que los procesos contractuales se suscriban antes de diciembre con el fin de dar ejecución en la vigencia. | Socializaciones y capacitaciones realizadas | Número de socializaciones y capacitaciones programadas/realizadas | 100 | PLANEACION | 2023-07-17 | 2023-11-30
10 | FILA_10 | 16 | 2023 2023 | 109 | 3.2.2.2 | No es claro el hallazgo, debido a que se aplicaron los criterios de selección establecidos en la normatividad vigente | 1 | Una capacitación al equipo formulador frente al Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación | Capacitación realizada | Número de capacitaciones realizadas | 100 | PLANEACION - CONTRATACION | 2023-07-17 | 2023-11-30
11 | FILA_11 | bar: 4
12 | FILA_12 | bar: 4
13 | FILA_13 | bar: 4
14 | FILA_14 | bar: 4
15 | FILA_15 | bar: 4
16 | FILA_16 | bar: 4
17 | FILA_17 | bar: 4
18 | FILA_18 | bar: 4
19 | FILA_19 | bar: 4
20 | FILA_20 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2023-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2 | FILA_2 | bar: 4
3 | FILA_3 | bar: 4
4 | FILA_4 | bar: 4
5 | FILA_5 | bar: 4
6 | FILA_6 | bar: 4
7 | FILA_7 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023