## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2018 | CONTROL DE CAMBIOS
DEPENDENCIA |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ALCALDE LOCAL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION |  | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° META | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | EJECUCIÓN PONDERADA
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | (Numero de Actividades del Plan de Acción Cumplidas/Numero de Actividad del Plan de Acción del CLG)*100 |  | SUMA | Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 5% | 20% | 30% | 40% | 95% | EFICACIA | Plan de acción del Consejo Local de Gobierno | Alcalde local | Plan de acción del Consejo Local de Gobierno | [6 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 5% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% |  | 0 | 0
2 |  |  | Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas | 3% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | (Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas/Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas Vigencia 2017)*100 | Número de asistentes en Rendición de Cuentas 2017 | SUMA | Proporción de Ciudanos Participantes en la Rendición de Cuentas 2017 |  | 1 |  |  | 1 | EFICACIA | Acta de asistencia Rendición de cuentas | Alcalde local | Acta de asistencia Rendición de cuentas | [6 empty] | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 100% |  | 0 | 0
3 |  |  | Lograr el 40% de avance en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | 11% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de Avance Acumulado en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local |  | CRECIENTE | Avance Acumulado Fisico en el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local |  |  |  | 40% | 40% | EFECTIVIDAD | Avance PDL Informe oficial de Secretaría de Planeación | Alcalde local | Avance PDL Informe oficial de Secretaría de Planeación | [6 empty] | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
4 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | (Numero de Respuestas Oportunas a los Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Solicitudes de Información Realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República/Total de Solicitudes por Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República)*100 | Circular 001 de 2017 | CONSTANTE | Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Respuesta Oportunas al control politico, derechos de peticion y/o solicitudes | Alcalde local y Profesionales de la alcaldía | Respuesta Oportunas al control politico, derechos de peticion y/o solicitudes | [6 empty] | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
5 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | Número de planes de comunicaciones formulados e implementados | VIGENCIA 2017 | SUMA | PLAN DE COMUNICACIONES | 1 |  |  |  | 1 | EFICACIA | Actas y fotos oficina Prensa | Oficina de prensa | Actas y fotos oficina Prensa | [6 empty] | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 |  | 0 |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Realizar cuatro campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local. | 2% | GESTIÓN | Campañas Externas Realizadas | Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA EXTERNAS |  | 2 | 1 | 1 | 3 | EFICACIA | Actas y fotos oficina Prensa | Oficina de prensa | Actas y fotos oficina Prensa | [6 empty] | Campañas Externas Realizadas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Campañas Externas Realizadas | 2 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 3 |  | 0 | 0
7 |  |  | Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental | 2% | GESTIÓN | Campañas Internas Realizadas | Número de campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA INTERNAS | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | EFICACIA | Actas y fotos oficina Prensa | Oficina de prensa | Actas y fotos oficina Prensa | [6 empty] | Campañas Internas Realizadas | 2 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 2 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 2 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 3 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 9 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7% | [24 empty] | #DIV/0!
8 |  | IVC | Archivar el 100 % de las actuaciones de obras anteriores a la ley 1801-2016 antes del 30 de junio de 2018 | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | (Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivados/Total de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016)*100 |  |  | Actuaciones de Obras Archivados Anteriores a la Ley 1801 de 2016 |  |  |  | 10% | 10% | EFICACIA | Actuaciones archivadas | Oficina de obras | El fondo de desarrollo Local de Puente Aranda – realiza memorando 20186600001563 con la propuesta de cambio para esta meta y el compromiso que puede alcanzar | [6 empty] | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 10% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 10% |  | 0 | 0
9 |  |  | Archivar el 60% de las actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801-2016 antes del 30 de junio de 2018 | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | (Actuaciones de Establecimientos de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivados/Total de Establecimientos de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016)*100 |  |  | Actuaciones de Establecimiento de Comercio Archivados Anteriores a la Ley 1801 de 2016 |  |  |  | 10% | 10% | EFICACIA | Actuaciones archivadas | Oficina de establecimiento de comercio | El fondo de desarrollo Local de Puente Aranda – realiza memorando 20186600001563 con la propuesta de cambio para esta meta y el compromiso que puede alcanzar | [6 empty] | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 10% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 10% |  | 0 | 0
10 |  | IVC | Realizar minimo 20 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público | 2% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | EFICACIA | Actas de actividad | IVC | Actas de actividad | [6 empty] | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 5 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 5 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 5 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 5 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 20 |  | 0 | 0
11 |  |  | Realizar 48 acciones de control u operativos en materia de actividad economica | 3% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Actividad Economica | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | EFICACIA | Actas de actividad | IVC | Actas de actividad | [6 empty] | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 48 |  | 0 | 0
12 |  |  | Realizar 48 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | Numero de Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | EFICACIA | Actas de actividad | IVC | Actas de actividad | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 48 |  | 0 | 0
13 |  |  | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animale | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | EFICACIA | Actas de actividad | IVC | Actas de actividad | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 12 |  | 0 | 0
14 |  |  | Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 3% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | EFICACIA | Actas de actividad | IVC | Actas de actividad | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 2 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 2 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 2 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 4 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 |  | 0 | 0
15 |  |  | Avocar el 100% de las actuaciones policivas recibidas por parte de las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018. | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | (Número de autos que avocan conocimiento/Número total de actuaciones radicadas)*100 |  |  | Autos que avocan conocimiento | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | EFICACIA |  | Inspecciones | El fondo de desarrollo Local de Puente Aranda – realiza memorando 20186600001563 con la propuesta de cambio para esta meta y el compromiso que puede alcanzar | [6 empty] | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | El fondo de desarrollo Local de Puente Aranda – realiza memorando 20186600001563 con la propuesta de cambio para esta meta y el compromiso que puede alcanzar |  | #VALUE! | #VALUE!
16 |  |  | Diseñar e implementar un (1) Plan que permita generar las acciones para disminuir las revocatorias del Consejo de Justicia provenientes de las Alcaldias Locales | 1% | RETADORA (MEJORA) | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | (Numero de Acciones Diseñadas e Implementadas/Total de Acciones Diseñadas e Implementadas para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales)*100 |  |  | Cumplimiento del Plan de Acción Para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Plan de acción | Alcalde Local y Profesionales y Consejo de Justicia | Plan de acción | [6 empty] | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | 1 |  | 0 |  |  | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 18% | [24 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | 0%
17 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2018. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | (Compromisos Presupuestales de Inversión Realizados/Total del Presupuesto de Inversión Directa de la Vigencia) |  | SUMA | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa |  | 50% |  | 45% | 95% | EFICIENCIA | Ejecución Presupuestal PREDIS | ALcalde Local – Area Administativa y financiera | Ejecución Presupuestal PREDIS – Inversion Directa | [6 empty] | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 50% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 45% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% |  | 0 | 0
18 |  |  | Girar el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018 | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | (Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados/Total de Presupuesto de Inversión directa Vigencia 2018) |  | SUMA | Giros de Presupuesto de Inversión Directa |  |  |  | 30% | 30% | EFICIENCIA | Ejecución Presupuestal PREDIS | ALcalde Local – Area Administativa y financiera | Ejecución Presupuestal PREDIS – Giros | [6 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% |  | 0 | 0
19 |  |  | Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | (Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados/Total de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017)*100 |  | SUMA | Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 |  |  | 5% | 45% | 50% | EFICIENCIA | Ejecución Presupuestal PREDIS | ALcalde Local – Area Administativa y financiera | Ejecución Presupuestal PREDIS – Obligaciones por pagar | [6 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 5% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 45% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 50% |  | 0 | 0
20 |  |  | Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | (Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo/Total de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018)*100 |  | SUMA | Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 |  |  | 100% |  | 100% | EFICACIA | SECOP II | ALcalde Local – Área Contratacion | SECOP II | [6 empty] | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 | 0
21 |  |  | Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | (Procesos y Modificaciones Contractuales Publicados en el Portal SECOP/Total de Procesos y Modificaciones Contractuales de la Vigencia 2018)*100 |  | CONSTANTE | Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | SECOP II | ALcalde Local – Área Contratacion | SECOP II | [6 empty] | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 | 0
22 |  |  | Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE |  | SUMA | Bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente Aquiridos |  |  | 80% |  | 80% | EFICACIA | SECOP II | ALcalde Local – Área Contratacion | SECOP II | [6 empty] | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 | 0
23 |  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la modifique o susutituya. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | (Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados/Total de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique)*100 |  | CONSTANTE | Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Directiva 12/2016 | ALcalde Local – Área Contratacion | Directiva 12/2016 | [6 empty] | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 | 0
24 |  |  | Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | (Acciones Cumplidas del Plan de Implementación de SIPSE Local/Total de Acciones del Plan de Implementación de SIPSE Local)*100 |  | SUMA | Plan de Implementación del SIPSE Local |  |  |  | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento plan implementacion SIPSE | Profesionales designados por alcalde local | Seguimiento plan implementacion SIPSE | [6 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 | 0
25 |  |  | Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | (No. de jornadas a las que asistió el contador del FDL/No. de jornadas programadas por la Dirección Financiera)*100 |  | CONSTANTE | Asistencia a las jornadas de actualización y unificación de criterios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de asistencia | Profesional designado | Actas de asistencia | [6 empty] | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 | 0
26 |  |  | Reportar trimestralmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | (No. de reportes trimestrales remitidos al contador via Orfeo/No. de trimestres del año)*100 (Según la alcaldía se puede cambiar la periodicidad a mensual) |  | CONSTANTE | Reportes realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Informes de areas | Alcaldia local de Puente Aranda | Informes de areas | [6 empty] | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
27 |  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldia Local durante cada trimestre | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | (Cantidad de respuestas oportunas a los requerimientos ciudadanos asignados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia 2018 /Cantidad de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2018 asignados al proceso/Alcaldía Local)*100 |  | CONSTANTE | Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Matriz de seguimiento derechos de petición | Alcaldia local de Puente Aranda | Matriz de seguimiento derechos de petición | [6 empty] | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
28 |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, a por lo menos el 80% de los funcionarios y contratistas vinculados o a la alcaldía local a la fecha en que se realice. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Jornadas de sensibilización | Número de jornadas realizadas/ número de jornadas programadas | N/A | SUMA | Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas documentales |  | 2 | 1 | 1 | 4 | EFICACIA | Actas de capacitación | Gestion Documental | Actas de capacitación | [6 empty] | Jornadas de sensibilización | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Jornadas de sensibilización | 2 |  | 0 |  |  | Jornadas de sensibilización | 1 |  | 0 |  |  | Jornadas de sensibilización | 1 |  | 0 |  |  | Jornadas de sensibilización | 4 |  | 0 | 0
29 |  |  | Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, en la muestra tomada por parte de los técnicos, en las sesiones de inspección a la gestión documental de la alcaldía local | 1% | RETADORA (MEJORA) | Buenas prácticas aplicadas | Cumplimiento de buenas prácticas | N/A | CONSTANTE | Buenas practicas de gestión documental |  |  |  | 100% | 100% | EFICACIA | Informes de auditoría | Gestion Documental | Informes de auditoría | [6 empty] | Buenas prácticas aplicadas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Buenas prácticas aplicadas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Buenas prácticas aplicadas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Buenas prácticas aplicadas | 100% |  | 0 |  |  | Buenas prácticas aplicadas | 100% |  | 0 | 0
30 |  |  | Realizar un (1) inventario del archivo de gestión de la Alcaldía local, de acuerdo a los parámetros de la herramienta FUID vigente | 2% | GESTIÓN | Inventario de gestión realizado | Numero de inventario de archivo gestión de la alcaldia local realizado | N/A | SUMA | Inventario del archivo de gestión |  |  |  | 1 | 1 | EFICACIA | Inventario de archivo de acuerdo al FUID vigente | Alcalde local y archivo Alcaldía local de Puente Aranda | Inventario de archivo de acuerdo al FUID vigente | [6 empty] | Inventario de gestión realizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Inventario de gestión realizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Inventario de gestión realizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Inventario de gestión realizado | 1 |  | 0 |  |  | Inventario de gestión realizado | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
31 |  | GERENCIA DE TI | Cumplir el 100% de las politicas de gestión de las TIC impartidas por la DTI del Nivel Central | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | (Politicas de Gestión de TIC Impartidas por DTI Cumplidas/Total de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la Dirección de TIC)*100 | Lineamientos impartidos por la DTI para gestión TIC |  | Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas |  |  |  | 100% | 100% | EFICACIA | Lineamientos TIC | Alcalde local y profesional designado | Lineamientos TIC – Se cumple de acuerdo a Presupuesto destinado | [6 empty] | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
32 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Hacer dos (2) ejercicios de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 1% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados |  |  |  | 100% | 100% | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales | Alcalde local y profesional designado | Herramienta de Registro de Requisitos Legales | [6 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 | 0
33 |  |  | Cumplir el 100% de las acciones asignadas al proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación. | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | (Numero de acciones cumplidas de responsabilidad del proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del MIPG/Numero total de acciones de responsabilidad del proceso en el Plan de Implementación del MIPG)*100 |  | CONSTANTE | ACCIONES SEGÚN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento al Plan de Implementación del MIPG | Alcalde local y profesional designado | Seguimiento al Plan de Implementación del MIPG | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 | 0
34 |  |  | Realizar entrenamiento en puesto de trabajo al 100% de los servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | (Numero de servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local entrenados en puesto de trabajo/Numero total de servidores públicos vinculados al proceso/Alcaldía)*100 |  |  | Porcentaje de personas entrenadas en puesto de trabajo | 50% |  | 25% | 25% | 100% | EFICACIA | Actas de Reunión | Alcalde local y profesional designado | Actas de Reunión | [6 empty] | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 50% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 25% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 25% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 | 0
35 |  |  | Cumplir con el 100% de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de cumplimiento de las acciones y tareas asignadas en el PAAC 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Modificacionesl PAAC | Alcalde local y Profesionales de la alcaldía | Seguimiento al PAAC | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 | 0
36 |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local |  |  |  |  | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental – OAP Define programación | Alcalde local y Profesional PIGA | Gestión Ambiental – OAP Define programación | [6 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 |  | 0 | 0
37 |  |  | Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local, según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | Numero de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 - Numero de respuestas realizadas a requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 |  | DECRECIENTE |  | 50% | 50% |  |  | 100% | EFICACIA | Informe de requerimientos | Alcalde local, profesionales de alcaldía local | Informe de requerimientos | [6 empty] | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0.5 |  | 0 |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0.5 |  | 0 |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 1 |  | 0 | 0
38 |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  |  | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) |  |  |  | 2 | 2 | EFICACIA | AGORA | Alcalde local y profesional designado | AGORA | [6 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0 |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0 | 0
39 |  |  | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 |  |  | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  |  |  | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento depuración | Alcalde local y profesional designado | Seguimiento depuración | [6 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0 | 0
40 |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes de riesgos remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes de riesgos relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EFICACIA | REPORTES GESTION DEL RIESGO | Alcaldia local de Puente Aranda | REPORTES GESTION DEL RIESGO | [6 empty] | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 | 0
41 |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EFICACIA | Actas | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Actas | [6 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 | 0
42 |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EFICACIA | Reporte entregado a OAP | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Reporte entregado a OAP | [6 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 | 0
43 |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan anticorrupcion | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento PAC | Alcalde local y profesional designado | Seguimiento PAC | [6 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 | 0
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | #VALUE!
Note on J13: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG