## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16 | [8 empty] | 125
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2022 2022 | 164 | 3.3.1 | No se actualizó oportunamente la póliza por parte del contratista porque el interventor no hizo el seguimiento adecuado. |  | Socializar con la interventoría y apoyos a la supervisión en el momento de iniciar el contrato las obligaciones generales y específicas para garantizar el cumplimiento de las mismas y así mismo el Manual de supervisión e interventoría, de acuerdo con el procedimiento de la Secretaría de Gobierno. | Numero de socializaciones realizadas | Socializacion realizadas/programadas | 1 | Contratación- Apoyos a la supervisión | 2023-02-01 | 2023-11-30
2 | FILA_2 | 16 | 2022 2022 | 164 | 3.3.3 | Falta de personal para hacer seguimiento posterior a los trabajos realizados y así poder identificar si los daños son causados por terceros y en su defecto hacer el requerimiento al contratista para realizar los trabajos correctivos de acuerdo con las garantías y/o el reporte a la aseguradora en caso de que el contratista no atienda el requerimiento. |  | Las fallas construidas que sean atribuibles al contratista se le requerirá para que realice los arreglos a que haya lugar y/o a la aseguradora. | Número de requerimientos realizados | Requerimientos realizados | 1 | Infraestructura
3 | FILA_3 | 16 | 2022 2022 | 164 | 3.3.4 | Falta de control en la etapa de formulación en los diferentes componentes que se necesitan para la ejecución de una obra, detallando el AIU. |  | Incluir en el análisis del sector formulaciones de características similares para poder identificar la utilización del AIU en los contratos de obra. Solicitar a Colombia Compra eficiente que dentro de la formulación de los pliegos tipo estructure la aplicación del AIU | Número de procesos formulados y aprobados | procesos formulados y aprobados | 1 | Contratación- infraestructura | 2023-02-01 | 2023-11-30
4 | FILA_4 | 16 | 2022 2022 | 164 | 3.3.5 | Falta de control de todos los procesos de los contratos de obra e interventoría con sus modificaciones por parte de la supervisión y de contratación. |  | Subir al secop la información de los contratos causa del hallazgo y socializar con los apoyos a la supervisión los hallazgos y el manual de supervisión e interventoría. | Número de contratos actualizados y número de socializaciones realizadas | Contratos actualizados/contratos realizados y total de socializaciones realizadas | 1 | Contratación y apoyos a la supervisión | 2023-02-01 | 2023-11-30
5 | FILA_5 | 16 | 2022 2022 | 164 | 3.3.6 | Falta rigor en la revisión, aprobación de los documentos que hacen parte de los informes presentados por el contratista, por parte de los apoyos a la supervisión |  | Socializar los hallazgos presentados y el manual de supervisión e interventoria a todos los apoyos a la supervisión | Número de socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas/programadas | 1 | Contratación y planeación | 2023-02-01 | 2023-11-30
6 | FILA_6 | 16 | 2022 2022 | 164 | 3.3.8 | En la etapa de formulación utilizaron indicadores presupuestales de intervención para las vías muy bajos que en la etapa de diagnostico del contrato de obra arrojaron intervenciones con costos superiores a los proyectados del listado de vías preseleccionadas. |  | Realizar en la etapa de formulación una proyección de intervención de vías con costos mas reales con los históricos de las intervenciones ejecutadas con recursos locales en las vías de la localidad | Numero de estudios realizados | Total estudios realizados | 1 | Planeación e infraestructura | 2023-02-01 | 2023-11-30
7 | FILA_7 | 16 | 2022 2022 | 164 | 3.3.9 | Los elementos utilizados no cumplen con lo contratado, por falta de control por parte de la interventoría. |  | Requerir a la interventoría y al contratista con copia a la aseguradora para el cumplimiento de las especificaciones de los elementos instalados. | Número de requerimientos realizados | Requerimientos realizados | 1 | Planeación e infraestructura | 2023-02-01 | 2023-11-30
8 | FILA_8 | 16 | 2022 2022 | 164 | 3.3.10 | Mala utilización de los usuarios del parque de las zonas y aparatos para las diferentes edades, vandalismo y procesos constructivos no adecuados por parte de la ciudadanía usuaria y el contratista. |  | Realizar campañas de cultura ciudadana para promover el uso adecuado de los espacios y elementos del parque. Requerir al contratista para que ejecute las labores de obra y arreglos de los elementos que sean imputables por mala instalación o ejecución de la obra. la alcaldía local celebrará contrato para el seguimiento de pólizas de estabilidad. | Número de actividades realizadas | Total campañas, requerimientos y contratos relacionados | 1 | Planeación e infraestructura | 2023-02-01 | 2023-11-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022