## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2024-07-02
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.1.2.1 | Información inexacta en base de datos de presupuestos participativos | 1 | Revisar con la persona encargada de reportar la información para que verifique la información antes de enviarla para garantizar la veracidad de la informacion | Revisiones realizadas | Numero de revisiones realizada/revisiones programadas*100 | 6 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
2 | FILA_2 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.1 | Incumplimiento en la meta del proyecto 2004 - 600 esterilizaciones y solo se realizaron 456 procedimientos | 1 | Socializar con planeación y apoyos a la supervisión el hallazgo para que verifiquen en el momento de formular y realizar la supervisión que se cumplan las metas. | Socializaciones realizadas | Numero de socializaciones realizada/socializaciones programadas*100 | 3 | Planeacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
3 | FILA_3 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.2 | No contar con la información digitalizada como lo indicaba el contrato 304-2022 | 1 | Solicitar al apoyo a la supervisión del contrato que actualice el contrato y que reporte lo realizado. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizada/solicitudes programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
4 | FILA_4 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.3 | Por falta de seguimiento y control al contrato No. 304 de 2022 | 1 | Socializar los hallazgos presentados con los apoyos a la supervisión. | Socializaciones realizadas | Numero de socializaciones realizada/socializaciones programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
5 | FILA_5 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.4 | Duplicidad documental, en los expedientes físicos, correspondiente a los contratos No. 378, 381, 272 de 2022 y 318 de 2023. | 1 | Solicitar a los apoyos a la supervisión que realicen la verificación y actualización de los documentos físicos, que registren la respectiva trazabilidad de lo realizado y envien las respectivas evidencias para el reporte del plan de mejora | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizada/solicitudes programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
6 | FILA_6 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.5 | Por falta de publicar documentos en Secop del contrato 378 de 2022 | 1 | Solicitar al apoyo a la supervisión del contrato que actualice el contrato y que reporte lo realizado. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizada/solicitudes programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
7 | FILA_7 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.6 | Por la falta de publicación de la póliza que ampara la prórroga y adición No. 1 del contrato 381 de 2022, en la plataforma SECOP II. | 1 | Solicitar al apoyo a la supervisión del contrato que actualice el contrato y que reporte lo realizado. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizada/solicitudes programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
8 | FILA_8 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.7 | Por archivo inadecuado e ineficiente de las actas de entrega de los elementos adquiridos en la ejecución del contrato No. 381 de 2022. | 1 | Solicitar a los apoyos a la supervisiónque realicen la verificación y actualización de los documentos físicos, que registren la respectiva trazabilidad de lo realizado y envien las evidencias. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizada/solicitudes programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
9 | FILA_9 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.8 | Por la no renovación de la póliza, según lo indicado contractualmente y en el pliego de condiciones definitivo del contrato No. 381 de 2022. | 1 | Socializar los hallazgos presentados con los apoyos a la supervisión y verificar si es subsanable para que el apoyo a la supervisión lo realice. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizada/solicitudes programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
10 | FILA_10 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.9 | Por fallas en la supervisión y archivo inexistente de las evidencias en la ejecución del Convenio No. 272 de 2022, tanto en el expediente físico, como en la publicación en SECOP I, de la totalidad de las actuaciones del proceso. | 1 | Solicitar al apoyo a la supervisión del contrato que actualice el contrato y que reporte lo realizado. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizada/solicitudes programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
11 | FILA_11 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.10 | Incumplimiento en la cobertura de las garantías del contrato de Prestación de Servicios No. 318 de 2023. | 1 | Socializar los hallazgos presentados con los apoyos a la supervisión y verificar si es subsanable para que el apoyo a la supervisión lo realice. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizada/solicitudes programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
12 | FILA_12 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.11 | Por no reposar documentos soportes relacionados con la justificación de la prórroga y adición y el Certificado de Registro presupuestal (CRP) de la modificación del contrato de Prestación de Servicios No. 318 de 2023. | 1 | Solicitar al apoyo a la supervisión del contrato que actualice el contrato y que reporte lo realizado. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizada/solicitudes programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
13 | FILA_13 | 16 | 2024 2024 | 124 | 7.2.12 | Por deficiencias al reportar la información solicitada por parte de la Gerencia Local de Puente Aranda en el contrato de Prestación de Servicios No. 318 de 2023. | 1 | Socializar los hallazgos presentados con los apoyos a la supervisión | Socializaciones realizadas | Numero de socializaciones realizada/socializaciones programadas*100 | 3 | Contratacion | 2024-08-01 | 2024-12-15
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2024-07-02
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1
2 | FILA_2
3 | FILA_3
4 | FILA_4
5 | FILA_5
6 | FILA_6
7 | FILA_7
8 | FILA_8
9 | FILA_9
10 | FILA_10
11 | FILA_11
12 | FILA_12
13 | FILA_13
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024