## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2023-09-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.1 | Fallas por parte del apoyo a la supervisión al no cumplir con el procedimiento de ingresos y egresos, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios | 1 | Socializar mínimo 2 veces el hallazgo presentado a los apoyos a la supervisión y el manual de interventoría y supervisión. | Numero de socializaciones y capacitaciones realizadas | Numero de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
2 | FILA_2 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.2 | Fallas por parte del apoyo a la supervisión en el seguimiento a los contratos asignados. | 1 | Socializar mínimo 2 veces el hallazgo presentado a los apoyos a la supervisión y el manual de interventoría y supervisión. | Numero de socializaciones y capacitaciones realizadas | Numero de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
3 | FILA_3 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.3 | Falta de rigor en el control de los plazos que se determinan para las suspensiones de los contratos, en donde es necesario tener en cuenta los tiempos reales que se proyecta reiniciar los contratos con la solución de la o las causas que motivaron la suspensión, teniendo en cuenta los fines de semana y festivos. | 1 | En conjunto con la interventoría y el apoyo a la supervisión, analizar las motivaciones de las suspensiones y calcular el termino de tiempo que se necesita para que el contratista solucione o se superen las causas externas que obligaron a suspender el contrato autorizando el tiempo prudente para solventar estas causas, teniendo en cuenta los días hábiles para poder reiniciar. Para luego diligenciar el Formato de Modificación Contractual para enviarlo al Área de Contratación. | Numero de socializaciones realizadas | Numero de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación e infraestructura | 2023-10-16 | 2023-12-31
4 | FILA_4 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.4 | Falta de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo a la infraestructura construida en el parque y a los equipos instalados. | 1 | Para el mantenimiento preventivo con trabajos de limpieza general y quitar el material vegetal invasivo se recurrirá al equipo de Espacio Público mediante el programa “Juntos cuidamos a Bogotá”. Para el mantenimiento correctivo de la infraestructura construida y de los equipos se va a requerir por escrito al contratista para realizar los pertinente conforme al Anexo Técnico y los Estudios Previos contractuales y si es necesario acudir al amparo de la póliza de estabilidad. | Mantenimiento preventivo y correctivo | Numero de mantenimientos y requerimientos realizados | 100 | Infraestructura | 2023-10-16 | 2023-12-31
5 | FILA_5 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.5 | Falta de control en el momento de construcción que ocasionaron que se presentaran deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas, específicamente en los andenes en adoquín de arcilla ubicados en la diagonal 16 sur. | 1 | Se va a requerir al contratista por escrito para que ejecute las labores de obra conminándolo que subsane las deficiencias en el piso de adoquín. La Alcaldía Local después de entregadas las obras realizará una visita cada 6 meses para verificar el estado de las obras ejecutadas antes que pierda vigencia la póliza de estabilidad de los contratos de obra. | Requerimientos y reuniones realizadas | Numero de requerimientos y reuniones realizadas | 100 | Infraestructura | 2023-10-16 | 2023-12-31
6 | FILA_6 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.6 | En la época de formulación del proyecto no se tuvo el criterio adecuado para incluir los elementos de bioseguridad necesarios para la implementación de los protocolos de bioseguridad por motivo del COVID-19, incluyéndolos en el presupuesto de obra sometidos a los porcentajes del AIU. | 1 | Definir claramente en la etapa de estructuración del presupuesto de obra cuales actividades están sometidas al AIU y cuales irían como componentes aparte en donde sólo se le aplicaría los costos de administración y se son suministros no se le aplicaría el AIU. | Nuevos presupuestos de obra para los procesos de contratación en curso | Numero de presupuestos asignados | 100 | Infraestructura | 2023-10-16 | 2023-12-31
7 | FILA_7 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.7 | Falta de publicación en SECOP II de la totalidad de las actuaciones presentadas a lo largo del Convenio Interadministrativo 369 de 2022 y los contratos 178 y 183 de 2019, 055, 152 y 242 de 2022 | 1 | Socializar con los apoyos a la supervisión los hallazgos presentados, y que se revisen cada uno de los convenios y contratos causa del hallazgo para que se subsane el hallazgo y prevenir futuros hallazgos. | Numero de socializaciones y capacitaciones realizadas | Numero de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
8 | FILA_8 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.8 | Fallas por parte del apoyo a la supervisión al no realizar el seguimiento a la actualización de las pólizas, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios. | 1 | Socializar mínimo 2 veces el hallazgo presentado a los apoyos a la supervisión y el manual de interventoría y supervisión. | Numero de socializaciones y capacitaciones realizadas | Numero de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
9 | FILA_9 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.9 | Descuido en la supervisión y falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos establecidos al interior de la alcaldía y en los procedimientos establecidos para el seguimiento a la ejecución de la contratación, que permitan verificar el cumplimiento de lo pactado. | 1 | Socializar mínimo 2 veces el hallazgo presentado a los apoyos a la supervisión y el manual de interventoría y supervisión. | Numero de socializaciones y capacitaciones realizadas | Numero de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
10 | FILA_10 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.10 | Por falta de seguimiento del apoyo a la supervisión | 1 | Actualizar los documentos pendientes en el contrato, socializar con los apoyos a la supervisión los hallazgos presentados y capacitarlos sobre el manual de interventoría y supervisión | Numero de socializaciones y actualizaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
11 | FILA_11 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.11 | Falta de seguimiento y control en los aportes generados en los semestres a los beneficiarios del programa. | 1 | Socializar mínimo 2 veces el hallazgo presentado a los apoyos a la supervisión y el manual de interventoría y supervisión. En el caso del convenio se hará la socialización con el apoyo a la supervisión para subsanar el hallazgo. | Numero de socializaciones y actualizaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
12 | FILA_12 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.12 | Falta de seguimiento y control por parte del apoyo a la supervisión en lo relacionado con la vinculación al programa para habitantes de la localidad. | 1 | Socializar mínimo 2 veces el hallazgo presentado a los apoyos a la supervisión y el manual de interventoría y supervisión. En el caso del convenio se hará la socialización con el apoyo a la supervisión para subsanar el hallazgo. | Numero de socializaciones y actualizaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
13 | FILA_13 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.13 | La inconsistencia se presentó en una de las evidencias presentadas por el ejecutor del contrato 055/2022 | 1 | Solicitar al contratista presentar las evidencias correctas y socializar con todos los apoyos a la supervisión la causa del hallazgo para ejercer más control en el momento de la revisión de los informes en el Secop | Solicitudes y socializaciones realizadas | Número de solicitudes y socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
14 | FILA_14 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.14 | Falta de verificación por parte de los apoyos a la supervisión en lo relacionado con evidencias y cumplimiento de las actividades específicas de los contratistas. | 1 | Socializar mínimo 2 veces el hallazgo presentado a los apoyos a la supervisión y el manual de interventoría y supervisión. | Numero de socializaciones y capacitaciones realizadas | Numero de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
15 | FILA_15 | 16 | 2023 2023 | 129 | 3.3.15 | Falta de control por parte de los apoyos a la supervisión en lo relacionado con las actividades, realizadas y los informes presentados junto con sus evidencias. | 1 | Socializar mínimo 2 veces el hallazgo presentado a los apoyos a la supervisión y el manual de interventoría y supervisión. | Numero de socializaciones y capacitaciones realizadas | Numero de socializaciones realizadas /programadas | 100 | Planeación y contratación | 2023-10-16 | 2023-12-31
16 | FILA_16 |  |  | 129 | 3.3.16 | Por inobservar la modificación contractual de la cláusula segunda del convenio marco de asociación No 4002 de 2011, en cuanto a dispersión y entrega en el número de cupos cubiertos por localidad. | 1 | Elevar al comité operativo propuesta de aclaración y /o modificatoria a la clausula segunda alcance del objeto del convenio 4002 de 2011 | Número de actas de comité Operativo | Número de reuniones realizadas/programadas | 100 | Planeación subsidio C | 2023-10-16 | 2023-12-31
17 | FILA_17 |  |  | 129 | 3.3.17 | por la falta de seguimiento e indebida supervisión del Fondo de Desarrollo de Puente Aranda a las bases de beneficiarios del programa de Subsidio C | 1 | Efectuar mesas de trabajo con SDIS, para socializar el hallazgoe implementar las mejoras y así cumplir con lo que concierne al Proyecto Apoyos Económicos Tipo C, en lo referente a la consolidación de la información de las bases de datos, organización, seguimiento a los beneficiarios adscritos, detección temprana de novedades, y cargue en el aplicativo SIRBE de todas las actuaciones que den lugar, incluyendo ingresos, egresos, desbloqueos y actualización de datos personales. | Mesas de trabajo realizadas | Numero de Mesas de trabajo realizadas)programadas | 100 | Planeación subsidio C | 2023-10-16 | 2023-12-31
18 | FILA_18 | bar: 4
19 | FILA_19 | bar: 4
20 | FILA_20 | bar: 4
21 | FILA_21 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2023-09-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023