## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2021 2021 | 148 | 3.3.2 | Por falta de seguimiento y control en los documentos antes de entregarlos a Gestión documental | 1 | Brindar capacitación desde las áreas responsables sobre el manejo de los expedientes contractuales | Capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación, contratación, Gestión documental | 2022-01-02 | 2022-12-01 | Se realizó capacitación el 3 de mayo y se socializaron los hallazgos
2 | FILA_2 | 16 | 2021 2021 | 148 | 3.3.3 | Al finalizar los plazos de los contratos y la entrega a satisfacción de los mismos genera la percepción que no hay que realizar otras actividades como la liquidación. La mayoría de apoyos a la supervisión son contratistas y finalizan el contrato y no hacen entrega oficial del estado de los contratos que supervisan. | 1 | Realizar la liquidación de los contratos una vez se concluya el plazo de ejecucón. Implementar en la finalización de los contratos de los apoyos a la supervisión la entrega de informe con el estado de los contratos que supervisan para continuar el proceso. Socializar los instructivos y procedimientos relacionados con apoyo a la supervisión. | Liquidaciones realizadas de contratos finalizados | Número de liquidaciones realizadas | 100 | Planeación, contratación. | 2022-01-02 | 2022-12-01
3 | FILA_3 | 16 | 2021 2021 | 148 | 3.3.4 | Se da por las continuas modificaciones a la normatividad vigente en materia de estudios y diseños. | 1 | Previamente al publicar el proceso de selección correspondiente a contratos de obra pública, es necesario desde el área de infraestructura se revise en detalle los estudios y dieños que se van a emplear en la ejecución del contrato de obra para verificar que estén acordes con la normatividad vigente. | Revisiones realizadas | Número de revisiones realizadas | 100 | Planeación, contratación. | 2022-01-02 | 2022-12-01
4 | FILA_4 | 16 | 2021 2021 | 148 | 3.3.5 | Por modificación al anexo técnico después de realizada la contratación. | 1 | Socializar los hallazgos para evitar este tipo de situaciones y hacer énfasis en que cuando se presenten causas que den origen a modificaciones contractuales se deben contemplar dentro del documento de modificación contractual para evitar vulnerar los principios de igualdad. | Socializaciones o capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación, contratación. | 2022-01-02 | 2022-12-01
5 | FILA_5 | 16 | 2021 2021 | 148 | 3.3.6 | Por la cantidad de procesos de selección adelantados se pudo presentar esta omisión en la publicación. | 1 | Socializar los hallazgos con el área de contratación para evitar este tipo de situaciones | Socializaciones o capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación, contratación. | 2022-01-02 | 2022-12-01
6 | FILA_6 | 16 | 2021 2021 | 148 | 3.3.8 | Por falta de seguimiento y verificación en los documentos de entregarlos a Gestión documental | 1 | Socializar el procedimiento de gestión documental y el manual de supervisión e interventoria. | Socializaciones o capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación, contratación. | 2022-01-02 | 2022-12-01
7 | FILA_7 | 16 | 2021 2021 | 148 | 3.3.9 | Por falta de seguimiento y verificación en los documentos de entregarlos a Gestión documental | 1 | Socializar el procedimiento de gestión documental y el manual de supervisión e interventoria. | Socializaciones o capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación, contratación. | 2022-01-02 | 2022-12-01
8 | FILA_8 | 16 | 2021 2021 | 148 | 3.3.10 | Al finalizar los plazos de los contratos y la entrega a satisfacción de los mismos genera la percepción que no hay que realizar otras actividades como la liquidación. La mayoría de apoyos a la supervisión son contratistas y finalizan el contrato y no hacen entrega oficial del estado de los contratos que supervisan. | 1 | Realizar la liquidación de los contratos una vez se concluya el plazo de ejecución. Implementar en la finalización de los contratos de los apoyos a la supervisión la entrega de informe con el estado de los contratos que supervisan para continuar el proceso. Socializar los instructivos y procedimientos relacionados con apoyo a la supervisión. | Liquidaciones realizadas de contratos finalizados | Número de liquidaciones realizadas | 100 | Planeación, contratación. | 2022-01-02 | 2022-12-01
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021