## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2020-07-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2020 2020 | 143 | 3.3.1. | Falta de conocimiento del procedimiento de gestión documental | 1 | Capacitar a las personas que organizan los expedientes,Revisar los expedientes, organizarlos y evidenciar la mejora | Expendientes revisados | numero de expedientes revisados/numero de expedientes corregidos | 100 | Gestión Policiva y Jurídica | 2020-08-10 | 2020-12-10
2 | FILA_2 | 16 | 2020 2020 | 143 | 3.3.2. | Bajo recaudo en cobro persuasivo | 1 | Revisar y proyectar los impulsos que sean necesarios para mejorar el recaudo | Recaudos obtenidos | Recaudo actual/recaudo obtenido | 100 | Gestión Policiva y Jurídica | 2020-08-10 | 2020-12-10
3 | FILA_3 | 16 | 2020 2020 | 143 | 3.3.3. | Falta de conocimiento del procedimiento de gestión documental | 1 | Capacitar a las personas que organizan los expedientes,Revisar los expedientes, organizarlos y evidenciar la mejora | Capacitaciones y expedientes organizados | número de actos administrativos expedidos sobre numero de actos administrativos notificados | 100 | Gestión Policiva y Jurídica | 2020-08-10 | 2020-12-10
4 | FILA_4 | 16 | 2020 2020 | 143 | 3.3.4. | Falta de conocimiento del procedimiento y verificacion de los documentos | 1 | Capacitar a las personas que organizan los expedientes,Revisar los expedientes, organizarlos y evidenciar la mejora | Expendientes revisados | número de actos administrativos en firme sobre actos de ejecutoria | 100 | Gestión Policiva y Jurídica | 2020-08-10 | 2020-12-10
5 | FILA_5 | 16 | 2020 2020 | 143 | 3.3.5. | Falta de seguimiento y control para notificar los actos administrativos | 1 | Previo reparto a los abogados de apoyo asignados al area Juridica y Policiva (oficina de obras), se les entregaran los expedientes 775-2010, 642-2008, 098-2000 y 358-2006 para la revision y subsanar las falancias encontradas. Se efectuara seguimiento a los actos administrativos capacitando a las personas involucradas en la notificación de los actos administrativos | Actos administratios notificados | número de actos administrativos sobre numero de actos notificados | 100 | Gestión Policiva y Jurídica | 2020-08-10 | 2020-12-10
6 | FILA_6 | 16 | 2020 2020 | 143 | 3.4.1. | Fallas en la verificación de los documentos en el proceso precontractual | 1 | Se adelantará una gestión conjunta entre el apoyo a la supervisión y la oficina de contratación para evitar que este tipo de documento reposen en los expedientes contractuales sin las debidas firmas. | Actas de reunión para subsanar el hallazgo | numero de Actas y Documentos con visto buenos del apoyo a la supervisión | 100 | Planeación - Contratación | 2020-08-10 | 2020-12-10
7 | FILA_7 | 16 | 2020 2020 | 143 | 3.4.2. | Falta de organización y conocimiento por parte del apoyo a la supervisión | 1 | Capacitar alos apoyos a la supervisión para que no se presenten este tipo de situaciones | Actas de capacitación | numero de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación - Contratación | 2020-08-10 | 2020-12-10
8 | FILA_8 | bar: 4
9 | FILA_9 | bar: 4
10 | FILA_10 | bar: 4
11 | FILA_11 | bar: 4
12 | FILA_12 | bar: 4
13 | FILA_13 | bar: 4
14 | FILA_14 | bar: 4
15 | FILA_15 | bar: 4
16 | FILA_16 | bar: 4
17 | FILA_17 | bar: 4
18 | FILA_18 | bar: 4
19 | FILA_19 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2020-07-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1
2 | FILA_2
3 | FILA_3
4 | FILA_4
5 | FILA_5
6 | FILA_6
7 | FILA_7
8 | FILA_8
9 | FILA_9
10 | FILA_10
11 | FILA_11
12 | FILA_12
13 | FILA_13
14 | FILA_14
15 | FILA_15
16 | FILA_16
17 | FILA_17
18 | FILA_18
19 | FILA_19
20 | FILA_20
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020