## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIE...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2021-09-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.1 | No contar con estudios y diseños porque no se formuló un proceso de consultoria para Estudios y diseños | 1 | Hacer mesas de trabajo con la Dirección técnica del IDU, para establecer el mecanimo de cumplimiento de la la Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 del 2015. Si dentro del tipo de obra que se va a realizar se requieren estudios y diseños. | Mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo realizadas | 100 | Infraestructura | 2021-10-15 | 2022-04-15
2 | FILA_2 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.2 | Falta de planeación al realizar prórrogas y no estar ajustado a la programación contractual | 1 | Especificar dentro de los estudios previos y pliegos de condiciones de los contratos que dentro de las obligaciones del Interventor se deben establecer los mecanismos de conformidad con el manual de Supervisón y contratación que permitan que la entidad pueda definir la viabilidad de las prorrogas solicitadas por los contratistas de obra | Estudios previos con obligaciones claras del interventor | Número de estudios previos de interventorias ajustados a la acción de mejora | 100 | Infraestructura | 2021-10-15 | 2022-04-15
3 | FILA_3 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.3 | Falta de publicación en el Secop 1 | 1 | Solicitar a Contratación que realice las publicaciones faltantes y socializar los hallazgos con el área de contratación | Publicaciones y socializaciones realizadas | Número de publicaciones en secop y número de socializaciones | 100 | Infraestructura- Contratación | 2021-10-15 | 2022-04-15 | PUBLICACION PROCESO EN SECOP
4 | FILA_4 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.4 | Falta de publicación en el Secop 1 | 1 | Solicitar a Contratación que realice las publicaciones faltantes y socializar los hallazgos con el área de contratación | Publicaciones y socializaciones realizadas | Número de publicaciones en secop y número de socializaciones | 100 | Infraestructura- Contratación | 2021-10-15 | 2022-04-15
5 | FILA_5 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.5 | Pago de IVA sobre la utilidad al contratista, concepto que no está establecido en la propuesta económica del contrato 150 de 2016 | 1 | Dejar totalmente claro que los gastos e impuestos como el IVA, deben ser contemplados dentro de las propuestas economicas que realizan los oferentes, sin embargo se debe tener en cuenta lo contemplado por la ley frente al cobro de impuestosen los contratos de obra publica. Dentro de la resolucion de liquidacion unilateral se ordeno al contratista la devolucion de este rubro por concepto de pago de iva no autorizado ni contemplado dentro del contrato. | Estudios previos claros relacionados con gastos e impuestos | Número de estudios previos donde se observe la acción de mejora | 100 | Infraestructura | 2021-10-15 | 2022-04-15
6 | FILA_6 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.7 | Falta de publicación de la oferta económica del proponente adjudicatario, informes de supervisión en el marco del contrato 155 de 2016 y actos administrativos en el marco del proceso contractual. | 1 | Solicitar a Contratación que realice las publicaciones faltantes y socializar los hallazgos con el área de contratación | Publicaciones y socializaciones realizadas | Número de publicaciones en secop y número de socializaciones | 100 | Infraestructura- Contratación | 2021-10-15 | 2022-04-15
7 | FILA_7 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.8 | Falta alprincipio de publicidad y por deficiencias en la motivación de actos administrativos que generan modificaciones contractuales en el Contrato 155 de 2016. | 1 | Incorporar las modificaciones faltantes al expediente virtual y socializar los hallazgos con el área de contratación | Publicaciones y socializaciones realizadas | Número de publicaciones en secop y número de socializaciones | 100 | Infraestructura- Contratación | 2021-10-15 | 2022-04-15
8 | FILA_8 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.9 | Deficiencias en la supervisión del contrato 155 de 2016. | 1 | Establecer claramente las funciones y alcance de la interventoria y las del apoyo a la supervision frente al contrato de obra, lo anterior debera quedar claro y especificado en las funciones del interventor que haran parte de los procesos de formulacion de la entidad. | Estudios previos con funciones claras tanto del interventor como del apoyo a la supervisión | Número de estudios previos donde se observe la acción de mejora | 100 | Infraestructura | 2021-10-15 | 2022-04-15
9 | FILA_9 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.10 | No contar dentro del expediente contractual con el soporte documental de las pólizas del contrato 155 de 2016. | 1 | Publicar en el Secop 1 las pólizas, socializar con contratación y apoyos a la supervisión | Publicaciones y socializaciones realizadas | Número de publicaciones en secop y número de socializaciones | 100 | Infraestructura- Contratación | 2021-10-15 | 2022-04-15
10 | FILA_7 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.11 | Por deficiencias en el archivo de gestión documental del contrato de obra pública 127 de 2017. | 1 | Socializar con el área de contratación e insfraestructura la organización de los documentos y su respectiva foliación | Socialización Gestión documental | Número de socializaciones realizadas | 100 | Gestión documental | 2021-10-15 | 2022-04-15 | Se realizó socialización de los hallazgos
11 | FILA_8 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.12 | Por deficiencias al alimentar la plataforma del SECOP del Contrato de Obra Pública 127 de 2017 | 1 | Socializar con el área de contratación e insfraestructura y apoyos a la supervisión los hallazgos y publicar los documentos faltantes | Socializaciones y publicaciones realizadas | Número de socializaciones y publicaciones realizadas | 100 | Infraestructura | 2021-10-15 | 2022-04-15
12 | FILA_9 | 16 | 2021 2021 | 503 | 3.3.13 | Falta de actas de entrega que evidencien las entregas parciales de obra de los 55 CIV intervenidos y liquidación del contrato. | 1 | Solicitar al contratista los documentos que faltan y realizar la liquidación del contrato | Liquidación del contrato | Número de documentos incorporados y liquidación contrato | 100 | Infraestructura | 2021-10-15 | 2022-04-15 | liquidacion del contrato y documentos revisados
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIE...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2021-09-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2 | FILA_2 | bar: 4
3 | FILA_3 | bar: 4
4 | FILA_4 | bar: 4
5 | FILA_5 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021