## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2025-06-13
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.2.1 | Ineficiencia en obtener "Acreditación de no existencia/insuficiencia de personal" retrasa contratación CPS para gestión. Esto causa falta de personal los primeros 3-4 meses, frenando planeación y generando rezago. Aunque la Alcaldía puede lograr buena ejecución (compromisos), los pagos (giros) no cumplen anualidad. | 1 | Solicitar mediante comunicación oficial la celebración de una mesa de trabajo con el/la líder/esa del proceso Gestión Corporativa Institucional y con otros procesos que intervienen con el propósito de buscar soluciones a los extensos tiempos para la obtención de la "Acreditación de no existencia o insuficiencia de personal" para la suscripción de todos los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión necesarios para el correcto funcionamiento de la Alcaldía Local. | Solicitudes de mesas de trabajo | Número de solicitudes enviadas al proceso Gestión Corporativa Institucional para la realización de mesa de trabajo | 1 | Planeación | 2025-08-15 | 2025-12-31
2 | FILA_2 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.2.1 | Ineficiencia en obtener "Acreditación de no existencia/insuficiencia de personal" retrasa contratación CPS para gestión. Esto causa falta de personal los primeros 3-4 meses, frenando planeación y generando rezago. Aunque la Alcaldía puede lograr buena ejecución (compromisos), los pagos (giros) no cumplen anualidad. | 2 | Realizar un seguimiento mensual de los compromisos y giros para la vigencia 2025, con el propósito de generar alertas preventivas y correctivas, y generar planes de acción para mitigar situaciones de riesgo. | Seguimientos mensuales | Número de seguimientos mensuales realizados | 5 | Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31
3 | FILA_3 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.2.2 | Deficiencias en el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos de inversión, generando incapacidad para realizar alertas preventivas y correctivas, y formular planes de acción. | 1 | Realizar un seguimiento mensual de los compromisos y giros para la vigencia 2025, con el propósito de generar alertas preventivas y correctivas, y generar planes de acción para mitigar situaciones de riesgo. | Seguimientos mensuales | Número de seguimientos mensuales realizados | 5 | Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31
4 | FILA_4 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.2.3 | Deficiencias en el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos de inversión, generando incapacidad para realizar alertas preventivas y correctivas, y formular planes de acción. | 1 | Realizar un seguimiento mensual de los compromisos y giros para la vigencia 2025, con el propósito de generar alertas preventivas y correctivas, y generar planes de acción para mitigar situaciones de riesgo. | Seguimientos mensuales | Número de seguimientos mensuales realizados | 5 | Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31
5 | FILA_5 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.3.1 | No disponibilidad inmediata de la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos de la contraloría relacionada con el avance de metas del plan de desarrollo y ejecución presupuestal. Por lo que la persona que dio respuesta lo hizo con información desactualizada | 1 | Realizar un informe trimestral de avance de metas y ejecución presupuestal por proyecto de inversión y publicarlo en página para acceso interno y externo (ciudadanía). | Informe trimestral | Número de informes trimestrales realizados | 2 | Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31
6 | FILA_6 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.3.2 | Ineficiencia en obtener "Acreditación de no existencia/insuficiencia de personal" retrasa contratación CPS para gestión. Esto causa falta de personal los primeros 3-4 meses, frenando planeación y generando rezago. Aunque la Alcaldía puede lograr buena ejecución (compromisos), los pagos (giros) no cumplen anualidad. | 1 | Solicitar mediante comunicación oficial la celebración de una mesa de trabajo con el/la líder/esa del proceso Gestión Corporativa Institucional y con otros procesos que intervienen con el propósito de buscar soluciones a los extensos tiempos para la obtención de la "Acreditación de no existencia o insuficiencia de personal" para la suscripción de todos los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión necesarios para el correcto funcionamiento de la Alcaldía Local. | Solicitudes de mesas de trabajo | Número de solicitudes enviadas al proceso Gestión Corporativa Institucional para la realización de mesa de trabajo | 1 | Planeación | 2025-08-15 | 2025-12-31
7 | FILA_7 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.3.2 | Ineficiencia en obtener "Acreditación de no existencia/insuficiencia de personal" retrasa contratación CPS para gestión. Esto causa falta de personal los primeros 3-4 meses, frenando planeación y generando rezago. Aunque la Alcaldía puede lograr buena ejecución (compromisos), los pagos (giros) no cumplen anualidad. | 2 | Realizar un seguimiento mensual de los contratos con operadores que ya han firmados y/o están en ejecución para garantizar una correcta gestión contractual y ejecución. | Seguimientos mensuales | Número de seguimientos mensuales realizados | 4 | Planeación | 2025-08-15 | 2025-12-31
8 | FILA_8 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.3.3 | Ineficiencia en obtener "Acreditación de no existencia/insuficiencia de personal" retrasa contratación CPS para gestión. Esto causa falta de personal los primeros 3-4 meses, frenando planeación y generando rezago. Aunque la Alcaldía puede lograr buena ejecución (compromisos), los pagos (giros) no cumplen anualidad. | 1 | Solicitar mediante comunicación oficial la celebración de una mesa de trabajo con el/la líder/esa del proceso Gestión Corporativa Institucional y con otros procesos que intervienen con el propósito de buscar soluciones a los extensos tiempos para la obtención de la "Acreditación de no existencia o insuficiencia de personal" para la suscripción de todos los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión necesarios para el correcto funcionamiento de la Alcaldía Local. | Solicitudes de mesas de trabajo | Número de solicitudes enviadas al proceso Gestión Corporativa Institucional para la realización de mesa de trabajo | 1 | Planeación | 2025-08-15 | 2025-12-31
9 | FILA_9 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.3.3 | Ineficiencia en obtener "Acreditación de no existencia/insuficiencia de personal" retrasa contratación CPS para gestión. Esto causa falta de personal los primeros 3-4 meses, frenando planeación y generando rezago. Aunque la Alcaldía puede lograr buena ejecución (compromisos), los pagos (giros) no cumplen anualidad. | 2 | Realizar un seguimiento mensual de los contratos con operadores que ya han firmados y/o están en ejecución para garantizar una correcta gestión contractual y ejecución. | Seguimientos mensuales | Número de seguimientos mensuales realizados | 4 | Planeación | 2025-08-15 | 2025-12-31
10 | FILA_10 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.3.4 | Ineficiencia en obtener "Acreditación de no existencia/insuficiencia de personal" retrasa contratación CPS para gestión. Esto causa falta de personal los primeros 3-4 meses, frenando planeación y generando rezago. Aunque la Alcaldía puede lograr buena ejecución (compromisos), los pagos (giros) no cumplen anualidad. | 1 | Solicitar mediante comunicación oficial la celebración de una mesa de trabajo con el/la líder/esa del proceso Gestión Corporativa Institucional y con otros procesos que intervienen con el propósito de buscar soluciones a los extensos tiempos para la obtención de la "Acreditación de no existencia o insuficiencia de personal" para la suscripción de todos los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión necesarios para el correcto funcionamiento de la Alcaldía Local. | Solicitudes de mesas de trabajo | Número de solicitudes enviadas al proceso Gestión Corporativa Institucional para la realización de mesa de trabajo | 1 | Planeación | 2025-08-15 | 2025-12-31
11 | FILA_11 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.3.4 | Ineficiencia en obtener "Acreditación de no existencia/insuficiencia de personal" retrasa contratación CPS para gestión. Esto causa falta de personal los primeros 3-4 meses, frenando planeación y generando rezago. Aunque la Alcaldía puede lograr buena ejecución (compromisos), los pagos (giros) no cumplen anualidad. | 2 | Realizar un seguimiento mensual de los compromisos y giros para la vigencia 2025, con el propósito de generar alertas preventivas y correctivas, y generar planes de acción para mitigar situaciones de riesgo. | Seguimientos mensuales | Número de seguimientos mensuales realizados | 5 | Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31
12 | FILA_12 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.3.5 | Falta de seguimiento al avance de las metas del Plan de Desarrollo Local que permita dar alertas preventivas y correctivas | 1 | Realizar un informe trimestral de avance de metas y ejecución presupuestal por proyecto de inversión y publicarlo en página para acceso interno y externo (ciudadanía). | Seguimientos mensuales | Número de seguimientos mensuales realizados | 5 | Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31
13 | FILA_13 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.1 | Error al momento de digitar la información que se reporta | 1 | Socializar con el área de contratación el hallazgo presentado y recomendar el cuidado al momento de hacer los registros y que se realice una revisión de la información que se remite | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Contratación | 2025-07-01 | 2025-12-31
14 | FILA_14 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.2 | Fallas en la supervisión realizada por la interventoría | 1 | Requerir al interventor por la omisión en la verificación de los documentos que entrega el contratista, especificamente lo certificado por parte del revisor fiscal y o representante legal. | Requerimientos enviados | Número de oficios enviados | 1 | Infraestructura | 2025-07-01 | 2025-12-31
15 | FILA_15 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.3 | Fallas en la supervisión realizada por la interventoría | 1 | Requerir al interventor para que envíeel informe de seguimiento | Requerimientos enviados | Número de oficios enviados | 1 | Infraestructura | 2025-07-01 | 2025-12-31
16 | FILA_16 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.4 | Presunto mayor valor pagado en el COP 263-2022 | 1 | Se enviará oficio al interventor para que aclare el tema relacionado con el mayor valor pagado | Requerimientos enviados | Número de oficios enviados | 1 | Infraestructura | 2025-07-01 | 2025-12-31
17 | FILA_17 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.5 | Por reconocimiento al contratista CONSORCIO INGESEM 2022, del pago no justificado de AIU del 29,07% | 1 | Se enviará oficio al interventor para que aclare el tema relacionado con el AIU pagado | Requerimientos enviados | Número de oficios enviados | 1 | Infraestructura | 2025-07-01 | 2025-12-31
18 | FILA_18 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.6 | Atrasos en las obras del COP 263 2022 | 1 | Se hará requerimiento al interventor para que indique los motivos de los atrasos | Requerimientos enviados | Número de oficios enviados | 1 | Infraestructura | 2025-07-01 | 2025-12-31
19 | FILA_19 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.7 | deficiencias en las obras ejecutadas por el contrato de obra pública No. 263 de 2022 | 1 | Se hará requerimiento al interventor para que indique las acciones frente a estas deficiencias | Requerimientos enviados | Número de oficios enviados | 1 | Infraestructura | 2025-07-01 | 2025-12-31
20 | FILA_20 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.8 | Falta de seguimiento por parte de la interventoria del COP 263-2022 frente a lo ofertado en talento humano. | 1 | Se hará requerimiento al interventor para que remita los contratos relacionados en el hallazgo | Requerimientos enviados | Número de oficios enviados | 1 | Infraestructura | 2025-07-01 | 2025-12-31
21 | FILA_21 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.9 | fallas en el seguimiento y control a la inversión del anticipo del contrato No. 263 de 2022, | 1 | Se hará requerimiento al interventor para que remita el informe sobre el manejo del anticipo | Requerimientos enviados | Número de oficios enviados | 1 | Infraestructura | 2025-07-01 | 2025-12-31
22 | FILA_22 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.10 | fallas en la planeación del contrato de prestación de servicios No. 425 de 2023. | 1 | Se realizará la socialización de la causa del hallazgo con el área de planeación para que se tengan en cuenta estos aspectos en el momento de la formulación | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Planeación | 2025-07-01 | 2025-12-31
23 | FILA_23 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.11 | Fallas del apoyo a la supervisión en procedimiento de inscripción y verificación de los beneficiarios de la localidad de Puente Aranda del contrato No. 431 de 2023. | 1 | Se realizará la socialización de la causa del hallazgo con el área de planeación para que se tengan en cuenta estos aspectos en el momento de la formulación | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Planeación | 2025-07-01 | 2025-12-31
24 | FILA_24 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.12 | Fallas del apoyo a la supervisión en la verificación del cumplimiento total de las actividades propuestas en contrato No. 431 de 2023. | 1 | Se realizará la socialización de la causa del hallazgo con el área de planeación para que se tengan en cuenta estos aspectos en el momento de la formulación | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Planeación | 2025-07-01 | 2025-12-31
25 | FILA_25 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.13 | Fallas en la justifiación de la adición y prorrogas del convenio No. 398 de 2024 | 1 | Se realizará la socialización de la causa del hallazgo con el área de planeación para que se tengan en cuenta estos aspectos en el momento de la formulación | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Planeación | 2025-07-01 | 2025-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2025-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025