## PLAN GESTION POR PROCESO
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
ALCALDÍA LOCAL |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
PROCESOS ASOCIADOS | GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL GERENCIA DE TIC | 1 | 2019-12-10 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
|  | 2 | 2019-03-26 | Se incorporan las líneas base de la metas: (i) "Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI"; (ii) "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía", con relación a esta última meta se modifica el tipo de programación y la programación conforme a la información remitid por el Alcalde Local.
|  | 3 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado 87,25%. Se modifican las metas 5 y 6 definiendo las obligaciones por pagar del rubro de Inversión y finalmente, se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019. Se modificó el medio de verificación de las metas asociadas a los operativos de actividad económica, obras y urbanismo y espacio público.
|  | 4 | 2019-07-29 | En atención al correo remitido el día 25 de julio de 2019 por partede la Directora para la Gestión Policiva se modifica la linea base de las metas "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019." y "Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de las quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019" . Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el II trimestre, obteniendo por resultado 71,72%
|  | 5 | 2019-09-09 | Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para cuarto trimestre de vigencia.
|  | 6 | 2019-11-13 | Se modifica la programación de las metas: i) "Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad" para el cuarto trimestre, toda vez, que la meta registrada no cumple con los criterios establecidos ii). Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía para el cuarto trimestre. Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el III trimestre, obteniendo por resultado del 83,87%
|  | 7 | 2020-01-23 | "Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía realizado durante el IV trimestre, obteniendo por resultado del 94%, obteniendo por resultado de gestión para la vigencia 2019 del 86% "
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas. | 5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | ((No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 - No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018) / No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018)*100 | Diligenciar de acuerdo con el informe de veeduría distrital | SUMA | Ciudadanos | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | EFICACIA | Registros de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 y 2019 | Alcaldía Local | Informe de Veeduría Distrital |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 10% | 0% | 0% | Asistieron 371, así: 311 ciudadanos y 60 funcionarios y el año anterior asistieron 608 personas | LISTADOS DE ASISTENCIA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 10% | 0% | 0% | Asistieron 371, así: 311 ciudadanos y 60 funcionarios y el año anterior asistieron 608 personas
2 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local | 12% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI. | 22.6% | CRECIENTE | Porcentaje | 0 | 40% | 55% | 65% | 65% | EFECTIVIDAD | MUSI | Alcaldía Local | Matriz MUSI |  | 0% | 32.8% | META NO PROGRAMADA | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 32,8% | MATRIZ MUSI | 40% | 26.1% | 65.25% | De acuerdo con el informe de avance PDL 2017-2020 remitido por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, el visor MUSI reporta para la Alcaldía Local un avance físico del 26,10%. | Musi, Acta | 55% | 27.5% | 50% | Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el trimestre fue del 27,5% | Reporte MUSI | 65% |  |  | Planeación Distrital no ha programado actualización de la Musi para las Alcaldías Locales, por lo tanto a la fecha se evidencia con reporte al corte deseptiembre 30 de 2019. Teniendo en cuenta que malla vial es un 47% aproximado que no se está reportando en este período lo que no permite dar un reporte real. | Reporte Musi | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 65%
3 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019. | 8% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Porcentaje de compromisos de la vigencia a 30 de junio y a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Compromisos | 0 | 50% | 0% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 50% | 34.92% | 69.84% | A junio 30 de 2019 se ha comprometido el 34.92% de Inversión Directa. La evidencia esta en la Ejecución Presupuestal. | PREDIS | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 95% | 98.87% | 100% | Se comprometio en ejecucion Directa el 98.87% , | PREDIS | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | 95% | 98.87% | 100% | Se comprometio en ejecucion Directa el 98.87% ,
4 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019 | 8% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | Porcentaje de giros de la vigencia a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 0 | 5% | 20% | 40% | 40% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 5% | 8.16% | 100% | Ala fecha se ha girado el 8.16% , la evidencia está en la Ejecución presupuestal | PREDIS | 20% | 28.54% | 100% | A la fecha se ha girado el 28.54% | PREDIS | 40% | 45.98% | 100% | Se giro en la vigencia 2019 a diciembre 45.98% | PREDIS | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 40% | 45.98% | 100% | Se giro en la vigencia 2019 a diciembre 45.98%
5 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Inversión). | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteirores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2016 y anteriores, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 5% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 5% | 56.12% | 100% | Para gastos de funcionamiento se giró el 49,71% y en inversión 6,41% ($162.012.484 y $602,429,180) | PREDIS | 20% | 19.07% | 95.35% | para este período se ha girado el 37.18%. Se puede evidenciar en la Ejecución Presupuestal. | PREDIS | 40% | 38.46% | 96.15% | A la fecha se ha girado el 38.46%, no se cumple la meta ya que hay liquidaciones pendientes | PREDIS | 50% | 68.18% | 100% | Se giro el 68.18% de las obligaciones de otras vigencias | PREDIS | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteirores | 50% | 68.18% | 100% | Se giro el 68.18% de las obligaciones de otras vigencias
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (Inversión). | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS |  | 10% | 14.68% | 100% | Se giró el 14.68% en Inversión para la vigencia del 2019 ($2.354.172,229) | PREDIS | 20% | 37.18% | 100% | para este periodo se ha girado el 30.48% se evidencia en la Ejecución presupuestal. | PREDIS | 40% | 51.81% | 100% | A la fecha se ha girado el 51.81 % | PREDIS | 50% | 85.9% | 100% | Se giro el 85.90 de las obligaciones de vigencia 2018. | PREDIS | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | 50% | 85.9% | 100% | Se giro el 85.90 de las obligaciones de vigencia 2018.
7 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | 6% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad )*100 | 5878 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 44% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 44% de los comparendos programados para el trimestre | Informe comparendos DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 52% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 3.085 comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | aplicativo CNPC (SI ACTUA 2). Aplicativo Arco, expedientes que reposan en cada una de las inspecciones. Se anexa correo recibidos de las diferenes inspecciones | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% | 52% | 86.67% | La Alcaldía Local dio impulso a 3.085 comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019.
8 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, ) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 . | 6% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100 | 891 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | Siactua |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 50% | 100% | De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para la Gestión Policiva se dio respuesta al 50% de los comparendos programados para el trimestre | Informe Quejas DGP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 30% | 254% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 2.260 quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | aplicativo CNPC (SI ACTUA 2). Aplicativo Arco, expedientes que reposan en cada una de las inspecciones. Se anexa correo recibidos de las diferenes inspecciones | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% | 254% | 100% | La Alcaldía Local dio impulso a 2.260 quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019.
9 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 6% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica | 48 | SUMA | Operativos en materia de actividad económica | 10 | 10 | 11 | 11 | 42 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 10 | 11 | 100% | Se realizaron 11 operativos con visitas a 73 establecimientos de comercio. | Radicados orfeo 20196610025982, 20196610027032, 20196610025972, 20196610025222, 20196610025142, 20196610025192, 20196610025132, 20196610025182, 20196610025122, 20196610025152 y 20196610021802. Matriz de seguimiento de gestión Policiva | 10 | 12 | 100% | Se realizaron 13 operativos con visitas a 76 establecimientos de comercio. | APLICATIVO ORFEO -Radicados: 20196610046372,20196610044522, 20196610059182,20196610059812,20196610059802,20196610059282, 20196610071952, 20196610071962,20196610074362, 20196610076382,20196610076092,20196610078832,20196610078852. | 11 | 11 | 100% | Se realizaron 11 operativos en materia de establecimientos en toda la localidad . A fin de verificar requisitos. | actas radicadas en orfeo 2019661008872 -20196610089962 -20196610090262-20196610103572 - 20196610104142 - 20196610104072 - 20196610110932 - 20196610110852 - 20196610113712 - 20196610113602 - 20196610118292. | 11 | 12 | 100% | Se realizaron 12 operativos mediante los siguientes radicados: 1. Rad. 20196610131762, 2. 20196610132772, 3. 20196610140192, 4. 20196610140422, 5. 20196610139782, 6. 20196610140452, 7. 20196610140202, 8. 20196610143872, 9. 20196610143142, 10. 20196610142042. 11. 20196610153072, 12. 20196610149352. | carpeta operativos IVC - Base excel operativos metrologia 2019 y radicados en orfeo. | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | 42 | 46 | 100% | La Alcaldía Local realizó 46 acciones de control u operativos en materia de económica realizados durante la vigencia 2019
10 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística. | 6% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad urbanística. | 37 | SUMA | Operativos en materia de urbanismo | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión |  | 6 | 10 | 100% | Se visitaron 10 obras, que se evidencian en 3 radicados. | Radicados orfeo 20196610024472, 20196610030922 y 20196610030932. Matriz de seguimiento de gestión Policiva | 6 | 1 | 16.67% | Se realizo 1 operativo. No se cumplio con la meta, toda vez que el grupo de Obras se encuentra ubicado en camara y comercio realizando la descongetion de los expedientes, por lo tanto no se cuenta con dicho personal. | APLICATIVO ORFEO Radicados: 20196610060172. | 6 | 3 | 50% | Se realizaron 3. No se cumplio con la meta por falta de personal. Sin embargo en los tres operativos se realizaron 5 sellamientos. | Aplicativo Orfeo, radicados 20196610086732 - 20196610120742 -20196610121152 | 6 | 6 | 100% | 1. 20196610124552, 2. 20196610132892, 3. 20196610132782, 4. 20196610134952, 5. 20196610134582. 6. 20196630037513. | carpeta operativos IVC - Base excel operativos metrologia 2019 y radicados en orfeo. | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 24 | 20 | 83.33% | La Alcaldía Local realizó 20 acciones de control u operativos en materia de urbanismos realizados durante la vigencia 2019
11 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público. | 6% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con espacio público. | 20 | SUMA | Operativos de Recuperación de espacio público | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. |  | 6 | 1 | 16.67% | Se hizo un operativo en materia de espacio público, a 5 puntos de ventas ambulantes ya que no se contó con el acompañamiento de la policia, para realizar mas operativos. | Radicado 2196610041072. Matriz de seguimiento de gestión Policiva | 6 | 4 | 66.67% | Se realizaron 4 operativos | APLICATIVO ORFEO RADICADOS: 20196610084992, 20196610085002, 20196610085762, 20196610085702 | 6 | 4 | 66.67% | se realizaron 4 operativos a establecimientos verificando la extension de actividad en espacio publico. No se cumplio la meta por falta de personal. | Aplicativo Orfeo, radicados 20196610099472-20196610102512 -20196610106152-20196610106162- | 6 | 3 | 50% | 1.20196610156742. 2. 20196610157782 3. 20196610157052. | No se cumplió con la meta toda vez que no hubo contrato para hechos notorios. | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | 24 | 12 | 50% | La Alcaldía Local realizó12 acciones de control u operativos en materia de espacio público realizados durante la vigencia 2019
12 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gerencia de TIC | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019 | 7% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | 83% | CONSTANTE | Lineamientos de Gestión de TIC Impartidos por la DTI Cumplidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Alcalde Local | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC |  | 100% | 88% | 88% | De acuerdo al informe remitido por la DTI de los 6 lineamientos evaluados la alcaldía local cumple con el 88% | radicado 20194400192783 | 100% | 88% | 88% | De acuerdo con el reporte remitido por la Dirección de Tecnologías e Información - DTI de los 6 lineamientos evaluados la Alcaldía Local cumple con el 88%. | Reporte DTI | 100% | 92% | 92% | De acuerdo al informe remitido por la DTI, la Alcaldía Local cumple con el 92% de los 6 lineamientos evaluados. | Reporte DTI | 100% | 94% | 94% | De acuerdo al informe remitido por la DTI, la Alcaldía Local cumple con el 94% de los 6 lineamientos evaluados. | Reporte DTI | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% | 94% | 94% | De acuerdo al informe remitido por la DTI, la Alcaldía Local cumple con el 94% de los 6 lineamientos evaluados.
13 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Agora | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento Agora |  | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META REPROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META REPROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META REPROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | No se califica como una buena práctica, puesto que el formato que se esta diligenciando es un formato obligatorio para la alcaldía local. | Reporte Ágora | 1 | 1 | 100% | La alcaldía Local realizó el registro de la buena práctica | Reporte AGORA | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 1 | 1 | 100% | La alcaldía Local realizó el registro de la buena práctica
14 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP |  | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local actualmente presenta un nivel de cumplimiento del 100% de las acciones de mejora documentadas y vigentes. | Reporte SIG y MIMEC | 100% | 50% | 50% | De acuerdo con el reporte extraido de los aplicativos SIG y MIMEC, la Alcaldía Local presenta una gestión del 50% en las acciones de los planes de mejora | Reporte SIG y MIMEC | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 100% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Reporte SIG - MIMEC | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 100% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Reporte SIG - MIMEC | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 100% de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes
15 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 234 | SUMA | Requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Seguimiento requerimientos ciudadanos |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local dio respuesta al 93% de los requerimientos ciudadanos con corte a 31 de diciembre de 2018 programados para el trimestre de la vigencia 2019. | Reporte SAC | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local dio respuesta al 48,84% de los requerimientos ciudadanos programados para el trimestre. | Reporte requerimientos ciudadanos | META REPROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META REPROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | META REPROGRAMADA 4TO TRIMESTRE | La Alcaldía Local tiene actualmente 87 requerimientos ciudadanos en trámite. | Reporte requerimientos ciudadanos | 100% | 97.53% | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local cuenta con 39 SDQS pendientes por tramitar | Reporte SAC | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% | 97.53% | 97.53% | La Alcaldía Local dió respuesta total a 1.543 SDQS
16 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | N/A | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 70% | 38% | 54.29% | Se realizan las siguientes observaciones a la Alcaldía Local con relación al cumplimiento de la meta: Uso eficiente de energía: Durante las inspecciones realizadas por el profesional ambiental se determinó que el 92% de los equipos de la alcaldía local se encontraron apagados. Gestión de Residuos: Se otorga una calificación de 5 teniendo en cuenta que se evidencia una mezcla parcial de los residuos en el punto ecológico. Movilidad sostenible: Se realizó reporte - 15 biciusuarios, 53 transporte público, 3 caminando, 14 carro compartido, 2 taxi, 25 carro particular, 12 motocicleta. Participación actividades ambientales:Participación del 10% en actividades ambientales. Reporte consumo de papel: No ha realizado reporte de consumo de papel durante el año Consumo de papel: No se realiza comparación entre semestres por no contar con la información. | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 71% | 100% | El proceso cumple con el 71% de los requisitos ambientales exigidos. | Reporte criterios ambientales | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% | 71% | 100% | El proceso cumple con el 71% de los requisitos ambientales exigidos.
17 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | N/A | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | Herramienta Oficina Asesora de Planeación |  | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 80% | 52.07% | 65.09% | El proceso alcanzó un desempeño del 52% en el curso MIPG | Reporte MIPG | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% | 52.07% | 65.09% | El proceso alcanzó un desempeño del 52% en el curso MIPG
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 86.38% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 71.86% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 83.87% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 93.51% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | 86.04%
| ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  |  | APROBÓ:
| Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
?
Note on J16: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon: ambos A.L y SDG